## 第1次迭代
Petshop项目组第1次迭代开发计划表 |  |  |  |  | 迭代时间： | 2019.4.4 - 2018.5.20
功能序号 | 功能名称 | 子功能名称 | 功能描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 开发状态 | 滞后原因
1 | 制作主页 | 子页面 | 实现静态页面 | 冉大庆 | 2019.4.4 | 2019.4.5 | 开发中 | 无
|  | 子页面 | 实现静态页面 | 冉大庆 | 2019.4.7 | 2019.4.8 | 开发中 | 无
|  | 子页面 | 实现静态页面 | 冉大庆 | 2019.4.9 | 2019.4.10 | 开发中 | 无
|  | 完成制作 | 静态页面完成 | 冉大庆 | 2019.4.10 | 2019.4.11 | 开发中 | 无
2 | 开发数据库 | 制作数据库 | 建立petshop数据库 | 冉大庆 | 2019.4.12 | 2019.4.13 | 开发中 | 无
|  | 制作第一张表 | 制作user表 | 冉大庆 | 2019.4.14 | 2019.4.15 | 开发中 | 无
|  | 制作第二张表 | 制作classify表 | 冉大庆 | 2019.4.15 | 2019.4.16 | 开发中 | 无
|  | 完成制作 | 数据库制作完成 | 冉大庆 | 2019.4.16 | 2019.4.17 | 开发中 | 无
3 | 搭建后台 | 注册登录 | 用户数据传入输出 | 冉大庆 | 2019.4.18 | 2019.4.19 | 开发中 | 无
|  | 购物车 | 数据后台实现 | 冉大庆 | 2019.4.24 | 2019.4.25 | 开发中 | 无
|  | 留言板 | 实现数据交互 | 冉大庆 | 2019.5.10 | 2019.5.11 | 已完成 | 无