## 第1次迭代
xxxx项目组第1次迭代测试计划表 |  |  |  | 测试时间： | 2019.4.4 - 2019.5.20
序号 | Bug名称 | Bug描述 | 解决方法 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | Bug状态
1 | 支付失败 | 无法进入支付页面 | 制作支付成功页面 | 冉大庆 | 2019.4.5 | 2019.4.6 | 打开
2 | 静态页面特效 | 静态页面特效不足 | 以简洁页面为主题 | 冉大庆 | 2019.4.7 | 2019.4.8 | 已解决
3 | 缺少服务器 | 缺少服务器的运作 | 后期在进行 | 冉大庆 | 2019.4.12 | 2019.4.13 | 打开
4 | 测试兼容性 | 需要测试网页软件的兼容性 | 使用Google等浏览器 | 冉大庆 | 2019.4.15 | 2019.4.16 | 已解决
5 | 测试等待 | 网页性能有待继续测试 | 多次测试网页搭载性能 | 冉大庆 | 2019.4.26 | 2019.5.19 | 解决中